## BackLog
a ap | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
VP1 | Ventas | Cajero | Registrar datos del cliente | agregar datos generales del cliente | - | Media | En Revisión
VP2 | Ventas | Gerente | Registrar datos del cajero | agregar datos generales del cajero | - | Alta | En Revisión
VP3 | Ventas | Cajero | Modificar datos del cliente | actualizar datos del cliente | - | Media | En Revisión
VP4 | Ventas | Gerente | Control de caja | registrar las ventas realizadas y realizar el arqueo de caja | - | Alta | En Revisión
VP5 | Ventas | Gerente | Modificar datos del cajero | actualizar datos del cajero | - | Alta | En Revisión
VP6 | Ventas | Gerente | Eliminar datos del cajero | eliminar datos del cajero | - | Alta | En Revisión
VP7 | Ventas | Cajero | Impresión de facturas | Imprimir la información correspondiente a la venta | - | Media | En Revisión
VP8 | Ventas | Cajero | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | - | Media | En Revisión
VP9 | Ventas | Cajero | Ver los productos a vender | ver el precio de los productos con su precio | - | Alta | En Revisión
VP10 | Ventas | Cajero | Calcular el precio total de venta | Cobrar al cliente el valor exacto de sus productos, con el valor del iva incluido | - | Alta | Por iniciar
VP11 | Ventas | Gerente | Visualizar reportes de ventas | Visualizar reportes de ventas realizadas en un periodo de tiempo | - | Media | Por iniciar
VP12 | Ventas | Cajero | Visualizar productos | visualizar los productos que se desean comprar | - | Alta | Por iniciar
VP13 | Ventas | Cajero | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediante su código de venta | - | Media | Por iniciar

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Compras | Gerente | Agregar una compra | registrar una compra realizada |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear una base de datos |  |  |  | Emilio |  | 2
HU1-2 | Crear tablas y campos de base de datos |  |  |  | Sebastian |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear proyecto en C# y configurarlo |  |  |  | Emilio |  | 2
HU2-2 | Conectar base de datos con proyecto |  |  |  | Sebastian |  | 3
HU2-3 | Crear procedimientos de almacenamiento en base de datos |  |  |  | Anthony |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Compras | Gerente | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Configurar el programa para almacenar datos |  |  |  | Robinson |  | 3
HU3-2 | Crear formulario de categorías de productos |  |  |  | Emilio |  | 2
HU3-3 | Configurar opciones de CRUD en formulario de categorias |  |  |  | Sebastian |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Compras | Gerente | Eliminar una compra | eliminar una compra mal registrada |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear formulario de artículos/productos |  |  |  | Anthony |  | 2
HU4-2 | Configurar el formulario de artículos para crear, eliminar, editar artículos |  |  |  | Michael |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Compras | Gerente | Eliminar un proveedor | eliminar un proveedor asociado a la compra realizada |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear listado de artículos |  |  |  | Sebastian |  | 4
HU5-2 | Crear tablas y configuración de trabajadores |  |  |  | Anthony |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Compras | Gerente | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear tablas y configuración del programa de clientes |  |  |  | Emilio |  | 5
HU6-2 | Formulario principal |  |  |  | Robinson |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada |  | Alta | En Revisión
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear sistema de acceso |  |  |  | Sebastian/Emilio |  | 7
HU7-2 | Crear gestión de accesos |  |  |  | Michael |  | 3
HU7-3 | Formularios de ingresos |  |  |  | Anthony |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 14
[6 empty] | TOTAL | 71

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor |  | Alta | Abierto
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Formulario y registro de ventas |  |  |  | Emilio |  | 7
HU8-2 | Tablas de ventas (base de datos) |  |  |  | Sebastian |  | 2
HU8-3 | Generación e impresión de facturas |  |  |  | Anthony |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Abierto
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Crear reportes de ventas |  |  |  | Robinson |  | 5
HU10-2 | Crear formulario de reportes de ventas |  |  |  | Michael |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Abierto
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU11-1 | Crear formulario de trabajadores |  |  |  | Robinson |  | 4
HU11-2 | Creación, editar, y eliminar trabajadores |  |  |  | Michael |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | Compras | Gerente | Buscar ventas y artículos | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código |  | Alta | Abierto
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU12-1 | Implementar algoritmos de búsqueda |  |  |  | Robinson |  | 3
HU12-2 | Revisión general del programa |  |  |  | Michael |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | Programa | Gerente | un programa funcional | cumplir con las necesidades del negocio |  | Alta | Abierto
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU13-1 | Generar listado de artículos |  |  |  | Sebastian/Emilio |  | 8
HU13-2 | Generar reportes de ingresos |  |  |  | Anthony |  | 3
HU133 | Crear instalador |  |  |  | Emilio |  | 1
HU13-4 | Realizar pruebas de software |  |  |  | Grupo |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 22
[6 empty] | TOTAL | 69

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-22 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-22 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 23
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 23
Number of Devs | 4
Utilization | 50% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 368
Daily Dev Hours | 16

## Sprint2Info
Start Date | 2022-01-23 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-22 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 22
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 22
Number of Devs | 4
Utilization | 50% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 352
Daily Dev Hours | 16

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 6 | HU1 |  | 6
1 | 2 | 8 | HU2 |  | 8
1 | 3 | 11 | HU3 |  | 11
1 | 4 | 10 | HU4 |  | 10
1 | 5 | 10 | HU5 |  | 10
1 | 6 | 12 | HU6 |  | 12
2 | 7 | 14 | HU7 |  | 14
2 | 8 | 15 | HU8 |  | 15
2 | 9 | 20 | HU9 |  | 20
2 | 10 | 8 | HU10 |  | 8
2 | 11 | 10 | HU11 |  | 10
Total |  | 124 |  |  | 124

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 124 | 124 | 124
1 | 118.6087 | 108 | 170
2 | 113.2174 | 92 | 120
3 | 107.8261 | 76 | 110
4 | 102.4348 | 60 | 100
5 | 97.0435 | 44 | 90
6 | 91.6522 | 28 | 80
7 | 86.2609 | 12 | 70
8 | 80.8696 | -4 | 40
9 | 75.4783 | -20 | 20
10 | 70.087 | -36 | 10
11 | 64.6957 | -52 | 11
12 | 59.3043 | -68 | 12
13 | 53.913 | -84 | 13
14 | 48.5217 | -100 | 14
15 | 43.1304 | -116 | 15
16 | 37.7391 | -132 | 16
17 | 32.3478 | -148 | 17
18 | 26.9565 | -164 | 18
19 | 21.5652 | -180 | 19
20 | 16.1739 | -196 | 20
21 | 10.7826 | -212 | 21
22 | 5.3913 | -228 | 22
23 | 0 | -244 | 23
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.

## BurnDown2Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 124 | 124 | 124
1 | 118.6087 | 108 | 150
2 | 113.2174 | 92 | 120
3 | 107.8261 | 76 | 110
4 | 102.4348 | 60 | 100
5 | 97.0435 | 44 | 90
6 | 91.6522 | 28 | 80
7 | 86.2609 | 12 | 70
8 | 80.8696 | -4 | 40
9 | 75.4783 | -20 | 20
10 | 70.087 | -36 | 10
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.