## BackLog
a ap | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
VP1 | Ventas | Cajero | Registrar datos del cliente | agregar datos generales del cliente | - | Media | No iniciado
VP2 | Ventas | Gerente | Registrar datos de los empleados | agregar datos generales de empleados | - | Alta | No iniciado
VP3 | Ventas | Cajero | Modificar datos del cliente | actualizar datos del cliente | - | Media | No iniciado
VP4 | Ventas | Gerente | Modificar datos de empleados | actualizar datos de empleados | - | Alta | No iniciado
VP5 | Ventas | Gerente | Agregar productos | Agregar nuevos productos al sistema | - | Alta | No iniciado
VP6 | Ventas | Gerente | Agregar presentaciones | Agregar Nuevas Presentaciones al sistema | - | Alta | No iniciado
VP7 | Ventas | Cajero | Sistema de acceso | Ingresar a la cuenta de usuario | - | Media | No iniciado
VP8 | Ventas | Cajero | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | - | Media | No iniciado
VP9 | Ventas | Cajero | Ver los productos a vender | ver el precio de los productos con su precio | - | Alta | No iniciado
VP10 | Ventas | Cajero | Calcular el precio total de venta | Cobrar al cliente el valor exacto de sus productos, con el valor del iva incluido | - | Alta | No iniciado
VP11 | Ventas | Gerente | Visualizar reportes de ventas | Visualizar reportes de ventas realizadas en un periodo de tiempo | - | Media | No iniciado
VP12 | Ventas | Cajero | Visualizar productos | visualizar los productos que se desean comprar | - | Alta | No iniciado
VP13 | Ventas | Cajero | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediante su código de venta | - | Media | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Compras | Gerente | Registrar datos del cliente | agregar datos generales del cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear una base de datos |  |  |  | Michael |  | 5
HU1-2 | Crear tablas y campos de base de datos (clientes etc) |  |  |  | Sebastian |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | agregar datos generales de empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear proyecto en C# y configurarlo |  |  |  | Emilio |  | 5
HU2-2 | Conectar base de datos con proyecto |  |  |  | Sebastian |  | 6
HU2-3 | Crear procedimientos de almacenamiento en base de datos (empleados, entre otras tablas) |  |  |  | Anthony |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 16
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Compras | Gerente | Modificar datos del cliente | actualizar datos del cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Configurar el programa para almacenar datos de clientes |  |  |  | Robinson |  | 5
HU3-2 | Crear formulario de categorías de clientes |  |  |  | Emilio |  | 5
HU3-3 | Configurar opciones de CRUD en formulario de clientes |  |  |  | Sebastian |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 17
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Compras | Gerente | Agregar productos | Agregar nuevos productos al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear formulario de artículos/productos |  |  |  | Anthony |  | 5
HU4-2 | Configurar el formulario de artículos para crear, eliminar, editar artículos |  |  |  | Michael |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Compras | Gerente | Modificar datos de empleados | actualizar datos de empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear tablas en base de datos de empleados |  |  |  | Sebastian |  | 6
HU5-2 | Formulario de empleados, eliminación, creación, y edición de empleados |  |  |  | Anthony |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Compras | Gerente | Agregar presentaciones | Agregar Nuevas Presentaciones al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear tablas y configuración del programa de presentaciones |  |  |  | Emilio |  | 7
HU6-2 | Formulario principal, y formulario de presentaciones |  |  |  | Robinson |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 14
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Compras | Gerente | Sistema de acceso | Ingresar a la cuenta de usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear tablas y configuración de la base de datos para las cuentas de usuario |  |  |  | Emilio |  | 7
HU7-2 | Configurar accesos en formulario de login, criterios de acceso, privilegios de usuario, y conexión en base de datos |  |  |  | Sebastian |  | 14
[6 empty] | SUBTOTAL | 21
[6 empty] | TOTAL | 105

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear sistema de acceso |  |  |  | Sebastian/Emilio |  | 9
HU7-2 | Crear gestión de accesos |  |  |  | Michael |  | 7
HU7-3 | Formularios de ingresos |  |  |  | Anthony |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 24
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Formulario y registro de ventas |  |  |  | Emilio |  | 8
HU8-2 | Tablas de ventas (base de datos) |  |  |  | Sebastian |  | 9
HU8-3 | Generación e impresión de facturas |  |  |  | Anthony |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 25
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear reportes de ventas |  |  |  | Robinson |  | 7
HU9-2 | Crear formulario de reportes de ventas |  |  |  | Michael |  | 9
[6 empty] | SUBTOTAL | 16
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Generar listado de artículos |  |  |  | Sebastian/Emilio |  | 8
HU10-2 | Generar reportes de ingresos |  |  |  | Anthony |  | 7
HU10-3 | Crear instalador |  |  |  | Emilio |  | 6
HU10-4 | Realizar pruebas de software |  |  |  | Grupo |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 31
[6 empty] | TOTAL | 96

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-22 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-22 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 23
Holidays | 3 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 20
Number of Devs | 4
Utilization | 17% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 108.8
Daily Dev Hours | 4.7304

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 5 | HU1-1 | Michael | 2 | In Progress
1 | 2 | 6 | HU1-2 | Sebastian | 4 | In Progress
1 | 3 | 5 | HU2-1 | Emilio | 2 | In Progress
1 | 4 | 6 | HU2-2 | Sebastian | 3 | In Progress
1 | 5 | 5 | HU2-3 | Anthony | 3 | In Progress
1 | 6 | 5 | HU3-1 | Robinson | 3 | In Progress
1 | 7 | 5 | HU3-2 | Emilio | 2 | In Progress
1 | 8 | 7 | HU3-3 | Sebastian | 6 | In Progress
1 | 9 | 5 | HU4-1 | Anthony | 2 | In Progress
1 | 10 | 8 | HU4-2 | Michael | 8 | In Progress
1 | 11 | 6 | HU5-1 | Sebastian | 4 | In Progress
1 | 12 | 7 | HU5-2 | Anthony | 6 | In Progress
1 | 13 | 7 | HU6-1 | Emilio | 7 | In Progress
1 | 14 | 7 | HU6-2 | Robinson | 7 | In Progress
1 | 15 | 7 | HU7-1 | Emilio | 7 | In Progress
1 | 16 | 7 | HU7-2 | Sebastian | 14 | In Progress
Total |  | 105 |  |  | 59

## Sprint2Info
Start Date | 2022-01-24 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-22 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 22
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 22
Number of Devs | 4
Utilization | 14% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 98.56
Daily Dev Hours | 4.48

## Backlog2Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 1 | 9 | HU7-1 | Sebastian/Emilio | 7 | In Progress
2 | 2 | 7 | HU7-2 | Michael | 3 | In Progress
2 | 3 | 8 | HU7-3 | Anthony | 4 | In Progress
2 | 4 | 8 | HU8-1 | Emilio | 7 | In Progress
2 | 5 | 9 | HU8-2 | Sebastian | 2 | In Progress
2 | 6 | 8 | HU8-3 | Anthony | 6 | In Progress
2 | 7 | 7 | HU9-1 | Robinson | 5 | In Progress
2 | 8 | 9 | HU9-2 | Michael | 3 | In Progress
2 | 9 | 8 | HU10-1 | Sebastian/Emilio | 8 | In Progress
2 | 10 | 7 | HU10-2 | Anthony | 3 | In Progress
2 | 11 | 6 | HU10-3 | Emilio | 1 | In Progress
2 | 12 | 10 | HU10-4 | Grupo | 10 | In Progress
Total |  | 96 |  |  | 59

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 105 | 105 | 105
1 | 99.75 | 100.2696 | 95
2 | 94.5 | 95.5391 | 85
3 | 89.25 | 90.8087 | 84
4 | 84 | 86.0783 | 80
5 | 78.75 | 81.3478 | 74
6 | 73.5 | 76.6174 | 65
7 | 68.25 | 71.887 | 60
8 | 63 | 67.1565 | 55
9 | 57.75 | 62.4261 | 54
10 | 52.5 | 57.6957 | 51
11 | 47.25 | 52.9652 | 45
12 | 42 | 48.2348 | 41
13 | 36.75 | 43.5043 | 38
14 | 31.5 | 38.7739 | 31
15 | 26.25 | 34.0435 | 26
16 | 21 | 29.313 | 21
17 | 15.75 | 24.5826 | 14
18 | 10.5 | 19.8522 | 11
19 | 5.25 | 15.1217 | 5.25
20 | 0 | 10.3913 | 0
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.

## BurnDown2Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 96 | 96 | 96
1 | 91.6364 | 91.52 | 59
2 | 87.2727 | 87.04 | 59
3 | 82.9091 | 82.56 | 59
4 | 78.5455 | 78.08 | 59
5 | 74.1818 | 73.6 | 59
6 | 69.8182 | 69.12 | 59
7 | 65.4545 | 64.64 | 59
8 | 61.0909 | 60.16 | 59
9 | 56.7273 | 55.68 | 59
10 | 52.3636 | 51.2 | 59
11 | 48 | 46.72 | 59
12 | 43.6364 | 42.24 | 59
13 | 39.2727 | 37.76 | 59
14 | 34.9091 | 33.28 | 59
15 | 30.5455 | 28.8 | 59
16 | 26.1818 | 24.32 | 59
17 | 21.8182 | 19.84 | 59
18 | 17.4545 | 15.36 | 59
19 | 13.0909 | 10.88 | 59
20 | 8.7273 | 6.4 | 59
21 | 4.3636 | 1.92 | 59
22 | 0 | -2.56 | 59
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.