## BackLog
a ap | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
VP1 | Ventas | Cajero | Registrar datos del cliente | agregar datos generales del cliente | - | Media | No iniciado
VP2 | Ventas | Gerente | Registrar datos del cajero | agregar datos generales del cajero | - | Alta | No iniciado
VP3 | Ventas | Cajero | Modificar datos del cliente | actualizar datos del cliente | - | Media | No iniciado
VP4 | Ventas | Gerente | Control de caja | registrar las ventas realizadas y realizar el arqueo de caja | - | Alta | No iniciado
VP5 | Ventas | Gerente | Modificar datos del cajero | actualizar datos del cajero | - | Alta | No iniciado
VP6 | Ventas | Gerente | Eliminar datos del cajero | eliminar datos del cajero | - | Alta | No iniciado
VP7 | Ventas | Cajero | Impresión de facturas | Imprimir la información correspondiente a la venta | - | Media | No iniciado
VP8 | Ventas | Cajero | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | - | Media | No iniciado
VP9 | Ventas | Cajero | Ver los productos a vender | ver el precio de los productos con su precio | - | Alta | No iniciado
VP10 | Ventas | Cajero | Calcular el precio total de venta | Cobrar al cliente el valor exacto de sus productos, con el valor del iva incluido | - | Alta | No iniciado
VP11 | Ventas | Gerente | Visualizar reportes de ventas | Visualizar reportes de ventas realizadas en un periodo de tiempo | - | Media | No iniciado
VP12 | Ventas | Cajero | Visualizar productos | visualizar los productos que se desean comprar | - | Alta | No iniciado
VP13 | Ventas | Cajero | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediante su código de venta | - | Media | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Compras | Gerente | Agregar una compra | registrar una compra realizada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear una base de datos |  |  |  | Michael |  | 2
HU1-2 | Crear tablas y campos de base de datos |  |  |  | Sebastian |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear proyecto en C# y configurarlo |  |  |  | Emilio |  | 2
HU2-2 | Conectar base de datos con proyecto |  |  |  | Sebastian |  | 3
HU2-3 | Crear procedimientos de almacenamiento en base de datos |  |  |  | Anthony |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Compras | Gerente | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Configurar el programa para almacenar datos |  |  |  | Robinson |  | 3
HU3-2 | Crear formulario de categorías de productos |  |  |  | Emilio |  | 2
HU3-3 | Configurar opciones de CRUD en formulario de categorias |  |  |  | Sebastian |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Compras | Gerente | Eliminar una compra | eliminar una compra mal registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear formulario de artículos/productos |  |  |  | Anthony |  | 2
HU4-2 | Configurar el formulario de artículos para crear, eliminar, editar artículos |  |  |  | Michael |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Compras | Gerente | Eliminar un proveedor | eliminar un proveedor asociado a la compra realizada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear listado de artículos |  |  |  | Sebastian |  | 4
HU5-2 | Crear tablas y configuración de trabajadores |  |  |  | Anthony |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Compras | Gerente | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear tablas y configuración del programa de clientes |  |  |  | Emilio |  | 5
HU6-2 | Formulario principal |  |  |  | Robinson |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 12
[6 empty] | TOTAL | 57

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear sistema de acceso |  |  |  | Sebastian/Emilio |  | 7
HU7-2 | Crear gestión de accesos |  |  |  | Michael |  | 3
HU7-3 | Formularios de ingresos |  |  |  | Anthony |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 14
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Formulario y registro de ventas |  |  |  | Emilio |  | 7
HU8-2 | Tablas de ventas (base de datos) |  |  |  | Sebastian |  | 2
HU8-3 | Generación e impresión de facturas |  |  |  | Anthony |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear reportes de ventas |  |  |  | Robinson |  | 5
HU9-2 | Crear formulario de reportes de ventas |  |  |  | Michael |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Generar listado de artículos |  |  |  | Sebastian/Emilio |  | 8
HU10-2 | Generar reportes de ingresos |  |  |  | Anthony |  | 3
HU10-3 | Crear instalador |  |  |  | Emilio |  | 1
HU10-4 | Realizar pruebas de software |  |  |  | Grupo |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 22
[6 empty] | TOTAL | 59

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-22 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-22 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 23
Holidays | 3 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 20
Number of Devs | 4
Utilization | 25% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 160
Daily Dev Hours | 6.9565

## Sprint2Info
Start Date | 2022-01-24 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-22 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 22
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 22
Number of Devs | 4
Utilization | 10% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 70.4
Daily Dev Hours | 3.2

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 2 | HU1-1 | Michael | 2 | In Progress
1 | 2 | 4 | HU1-2 | Sebastian | 4 | In Progress
1 | 3 | 2 | HU2-1 | Emilio | 2 | In Progress
1 | 4 | 3 | HU2-2 | Sebastian | 3 | In Progress
1 | 5 | 3 | HU2-3 | Anthony | 3 | In Progress
1 | 6 | 3 | HU3-1 | Robinson | 3 | In Progress
1 | 7 | 2 | HU3-2 | Emilio | 2 | In Progress
1 | 8 | 6 | HU3-3 | Sebastian | 6 | In Progress
1 | 9 | 2 | HU4-1 | Anthony | 2 | In Progress
1 | 10 | 8 | HU4-2 | Michael | 8 | In Progress
1 | 11 | 4 | HU5-1 | Sebastian | 4 | In Progress
1 | 12 | 6 | HU5-2 | Anthony | 6 | In Progress
1 | 13 | 5 | HU6-1 | Emilio | 5 | In Progress
1 | 14 | 7 | HU6-2 | Robinson | 7 | In Progress
Total |  | 57 |  |  | 57

## Backlog2Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 1 | 7 | HU7-1 | Sebastian/Emilio | 7 | In Progress
2 | 2 | 3 | HU7-2 | Michael | 3 | In Progress
2 | 3 | 4 | HU7-3 | Anthony | 4 | In Progress
2 | 4 | 7 | HU8-1 | Emilio | 7 | In Progress
2 | 5 | 2 | HU8-2 | Sebastian | 2 | In Progress
2 | 6 | 6 | HU8-3 | Anthony | 6 | In Progress
2 | 7 | 5 | HU9-1 | Robinson | 5 | In Progress
2 | 8 | 3 | HU9-2 | Michael | 3 | In Progress
2 | 9 | 8 | HU10-1 | Sebastian/Emilio | 8 | In Progress
2 | 10 | 3 | HU10-2 | Anthony | 3 | In Progress
2 | 11 | 1 | HU10-3 | Emilio | 1 | In Progress
2 | 12 | 10 | HU10-4 | Grupo | 10 | In Progress
Total |  | 59 |  |  | 59

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 57 | 57 | 57
1 | 54.15 | 50.0435 | 57
2 | 51.3 | 43.087 | 57
3 | 48.45 | 36.1304 | 57
4 | 45.6 | 29.1739 | 57
5 | 42.75 | 22.2174 | 57
6 | 39.9 | 15.2609 | 57
7 | 37.05 | 8.3043 | 57
8 | 34.2 | 1.3478 | 57
9 | 31.35 | -5.6087 | 57
10 | 28.5 | -12.5652 | 57
11 | 25.65 | -19.5217 | 57
12 | 22.8 | -26.4783 | 57
13 | 19.95 | -33.4348 | 57
14 | 17.1 | -40.3913 | 57
15 | 14.25 | -47.3478 | 57
16 | 11.4 | -54.3043 | 57
17 | 8.55 | -61.2609 | 57
18 | 5.7 | -68.2174 | 57
19 | 2.85 | -75.1739 | 57
20 | 0 | -82.1304 | 57
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.

## BurnDown2Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 0 | #REF! | 0
1 | 0 | #REF! | 59
2 | 0 | #REF! | 59
3 | 0 | #REF! | 59
4 | 0 | #REF! | 59
5 | 0 | #REF! | 59
6 | 0 | #REF! | 59
7 | 0 | #REF! | 59
8 | 0 | #REF! | 59
9 | 0 | #REF! | 59
10 | 0 | #REF! | 59
11 | 0 | #REF! | 59
12 | 0 | #REF! | 59
13 | 0 | #REF! | 59
14 | 0 | #REF! | 59
15 | 0 | #REF! | 59
16 | 0 | #REF! | 59
17 | 0 | #REF! | 59
18 | 0 | #REF! | 59
19 | 0 | #REF! | 59
20 | 0 | #REF! | 59
21 | 0 | #REF! | 59
22 | 0 | #REF! | 59
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.